## Cover
ADY201m_Lab03

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Tan Thang | 1 | 20/05/2024 | Create new estimation
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  |  | Option-1 Est (MD) | Plan |  | Actual |  | Status | Note
No | Category | PIC | Role | To Do List |  | Start date | End date | Start date | End date
1 | Lấy data | FPTU
|  | VietXB |  | Lấy data trong slide 3.6 Assignment 1.ppt |  | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 100% | Dung lượng file crime lớn nên khi đọc bằng excel chỉ đọc chứ không lưu lại tránh mất dữ liệu
TinNT
ThangNT
2 | Tìm hiểu data | FPTU
|  | TinNT |  | Tìm hiểu ý ngĩa của các cột có trong 3 file data |  | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 100%
4 | Làm sạch data | FPTU
|  | ThangNT |  | Sử dụng SQL và Pandas để làm sạch dữ liệu và đưa dữ liệu lên azure cloud |  | 29/05/2024 | 30/05/2021 | 29/05/2024 | 2024-01-06 | 100%
5 | Giải quyết vấn đề | FPTU
|  | VietXB |  | Trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3 |  | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 100%
|  | TinNT |  | Trả lời các câu hỏi từ 4 đến 6
|  | ThangNT |  | Trả lời các câu hỏi từ 7 đến 10
6 | Làm slide báo cáo | FPTU
|  | VietXB |  | Làm silde báo cáo |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100%
TinNT
ThangNT
DA
[5 empty] | 0 | [5 empty] | MD
Total Man Days |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | MM
[5 empty] | 0 | [5 empty] | MM + 10% (PM)